## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE
LOCAL: CAICÓ/RN | [7 empty] | DATA: | JULHO.2015
ENDEREÇO: RUA SÃO BENEDITO | [7 empty] | MUNICÍPIO: | CAICÓ/RN
MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE
ITEM | CÓDIGO SINAPI | S E R V I Ç O | Unid | Quant | Valores (R$)
[5 empty] | Unitário | Subitem | Unitário | Subitem | Subtotais
01.00 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | SINAP | s/ BDI | 1.25 |  | 18295.3665
01.01 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6 | 230.71 | 1384.26 | 288.3875 | 1730.325
01.02 | 73992/001 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento | m² | 876.89 | 7.12 | 6243.4568 | 8.9 | 7804.321
01.03 | 85375 | Retirada de paralelepípedo | m² | 886.04 | 7.91 | 7008.5764 | 9.8875 | 8760.7205
02.00 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 14963.7775
02.01 | 73481 | Escavação Manual de Valas em terra compacta, prof. de 0 m < H <= 1,0 m | m³ | 74.11 | 25.68 | 1903.1448 | 32.1 | 2378.931
02.02 | 53527 | Reaterro compactado a 97% P.N. ou reaterro apiloado (Valas de Fundações e Residenciais) | m³ | 8.64 | 40.29 | 348.1056 | 50.3625 | 435.132
02.03 | 55835 | Aterro interno (edificações) compactado manualmente | m³ | 275.66 | 35.26 | 9719.7716 | 44.075 | 12149.7145
03.00 |  | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 26206.9676
03.01 | 6122 | Alvenaria de pedra marroada com argamassa de cim: cal:areia | m³ | 37.2 | 272.4 | 10133.28 | 340.5 | 12666.6
03.02 | 83519 | Alvenaria de embasamento com bloco cerâmico furado 10x20x20 cm | m³ | 9.62 | 339.75 | 3268.395 | 424.6875 | 4085.4937
03.03 | 73361 | Concreto ciclópico c/ 30% de pedra de mão para blocos de fundação | m³ | 5.76 | 294.04 | 1693.6704 | 367.55 | 2117.088
03.04 | 74157/004 | Lançamento/Aplicação manual de concreto em fundações | m³ | 3.67 | 65.98 | 242.1466 | 82.475 | 302.6833
03.05 | 73346 | Concreto armado dosado 25Mpa Incl. Mat. p/ 1m³ | m³ | 0.18 | 1525.75 | 274.635 | 1907.1875 | 343.2937
03.06 | 83532 | Lastro de concreto preparo mecânico | m³ | 0.58 | 292.51 | 169.6558 | 365.6375 | 212.0697
03.07 | 5970 | Forma tabua para concreto em fundação com reaproveitamento 2x | m³ | 42.55 | 39.55 | 1682.8525 | 49.4375 | 2103.5656
03.08 | 73942/002 | Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. (ferro 5,0mm) | Kg | 35.14 | 6.86 | 241.0604 | 8.575 | 301.3255
03.09 | 73942/001 | Armação de aço ca-60 diam.7,0 a 8,0mm - fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação (ferro 8,0mm) | Kg | 466.97 | 6.36 | 2969.9292 | 7.95 | 3712.4115
03.10 | 74254/002 | Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação (ferro 10,0mm) | Kg | 41.54 | 6.98 | 289.9492 | 8.725 | 362.4365
04.00 |  | ESTRUTURA | [6 empty] | 28706.1233
04.01 | 74202/002 | Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/ m2 lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (r eapr.3x) e ferragem negativa | m² | 49.94 | 66.8 | 3335.992 | 83.5 | 4169.99
04.02 | 90861 | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis com concreto usinado bombeável, fck 20 mpa, lançado com bomba lança - lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2015 | m³ | 8.83 | 322.68 | 2849.2644 | 403.35 | 3561.5805
04.03 | 73410 | Fôrma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e= 10 mm | m² | 84.01 | 55.26 | 4642.3926 | 69.075 | 5802.9908
04.04 | 73346 | Concreto armado dosado 25Mpa Incl. Mat. p/ 1m³ | m³ | 4.52 | 1525.75 | 6896.39 | 1907.1875 | 8620.4875
04.05 | 74157 | Lançamento/Aplicação manual de concreto em estrutura | m³ | 4.52 | 66.98 | 302.7496 | 83.725 | 378.437
04.06 | 73942/002 | Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. (ferro 5,0mm) | Kg | 141.6 | 6.86 | 971.376 | 8.575 | 1214.22
04.07 | 74254/002 | Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação (ferro 6,3mm) | Kg | 71.5 | 6.98 | 499.07 | 8.725 | 623.8375
04.08 | 74254/002 | Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação (ferro 8,0mm) | Kg | 149 | 6.98 | 1040.02 | 8.725 | 1300.025
04.09 | 74254/002 | Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação (ferro 10,0mm) | Kg | 217.8 | 6.98 | 1520.244 | 8.725 | 1900.305
04.10 | 74254/002 | Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação (ferro 12,5mm) | Kg | 130 | 6.98 | 907.4 | 8.725 | 1134.25
05.00 |  | ALVENARIA | [6 empty] | 8912.2702
05.01 | 73935/002 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (Espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (Cimento e Areia Média não peneirada) | m² | 138.12 | 51.16 | 7066.2192 | 63.95 | 8832.774
| 83901 | Vergas | m | 5.1 | 12.47 | 63.597 | 15.5875 | 79.4962
06.00 |  | REVESTIMENTO | [6 empty] | 12340.8458
06.01 | 87879 | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes interns, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. | m² | 276.24 | 2.18 | 602.2032 | 2.725 | 752.754
06.02 | 87264 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira da parede. | m² | 57.71 | 39.62 | 2286.4702 | 49.525 | 2858.0878
06.03 | 87826 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparto mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em paredes interna com presença de vãos, espessura de 25mm, sem uso de tela metálica. | m² | 57.71 | 34.63 | 1998.4973 | 43.2875 | 2498.1216
06.04 | 87775 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparto mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25mm. | m² | 105.66 | 27.86 | 2943.6876 | 34.825 | 3679.6095
06.05 | 84076 | Reboco traço 1:3 (Cimento e Areia Média), base para tinta epoxi, preparo manual da argamassa | m² | 112.87 | 18.09 | 2041.8183 | 22.6125 | 2552.2729
07.00 |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 61436.3405
07.01 | 73907/003 | Constrapiso/lastro de concreto não esturutural, E = 5cm, preparo com betoneira | m² | 30.56 | 21.74 | 664.3744 | 27.175 | 830.468
07.02 | 87246 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo três dimensões 45x45 cm | m² | 30.56 | 30.8 | 941.248 | 38.5 | 1176.56
07.03 | 74223/001 | Meio-fio (Guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (Face Superior x Face inferior x Altura x Comprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. | m | 120 | 16.71 | 2005.2 | 20.8875 | 2506.5
07.04 | 73629 | Piso Táctil - Ladrilho hidraulico 25x25 assentado com argamassa colante | m² | 29 | 55 | 1595 | 68.75 | 1993.75
07.05 | COMPOSIÇÃO | Bloco de concreto tipo intertravado esp. 4 cm | m² | 975 | 45.07 | 43943.25 | 56.3375 | 54929.0625
08.00 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 11934.25
08.01 | 74131/001 | Quadro de Distribuição de energia, de embutir com porta, para 3 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem barramento fornecimento e instalação. | unid | 1 | 38 | 38 | 47.5 | 47.5
08.02 | 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A | unid | 2 | 10.47 | 20.94 | 13.0875 | 26.175
08.03 | 74130/003 | Disjuntor termomagnético bipolar DR 10 a 30A | unid | 1 | 49.91 | 49.91 | 62.3875 | 62.3875
08.04 | 74041/002 | Luminaria globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada 100w | unid | 7 | 39.19 | 274.33 | 48.9875 | 342.9125
08.05 | 73613 | Eletroduto de PVC rigido roscável DN 20mm (3/4"), inclusive conexões fornecimento e instalação | m | 60 | 8.92 | 535.2 | 11.15 | 669
08.06 | 72935 | Eletroduto de PVC rigido roscável DN 25mm (1"), inclusive conexões fornecimento e instalação | m | 350 | 4.95 | 1732.5 | 6.1875 | 2165.625
08.07 | 83386 | Caixa de passagem PVC "4x4" - Fornecimento e Instalação | unid | 5 | 6.04 | 30.2 | 7.55 | 37.75
08.08 | 83387 | Caixa de passagem PVC "4x2" - Fornecimento e Instalação | unid | 30 | 5.05 | 151.5 | 6.3125 | 189.375
08.09 | 83388 | Caixa de passagem PVC 3" - Octogonal | unid | 2 | 7.93 | 15.86 | 9.9125 | 19.825
08.10 | 83566 | Tomada de embutir 2P+T 20A/250V c/ placa - fornecimento e instalação | und | 12 | 15.85 | 190.2 | 19.8125 | 237.75
08.11 | 72332 | Interruptor simples de embutir 10A/250V 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação | und | 6 | 14.71 | 88.26 | 18.3875 | 110.325
08.12 | 73860/007 | Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 1,5mm2 resistente a chama - Fornecimento e Instalação | m | 340.3 | 1.79 | 609.137 | 2.2375 | 761.4212
08.13 | 73860/008 | Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,5mm2 resistente a chama - Fornecimento e Instalação | m | 113.9 | 2.37 | 269.943 | 2.9625 | 337.4288
08.14 | 73860/009 | Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4,0mm2 resistente a chama - Fornecimento e Instalação | m | 180 | 3.5 | 630 | 4.375 | 787.5
08.15 | 83417 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1KV 2,5mm2 anti-chama - fornecimento e instalação | m | 50 | 2.72 | 136 | 3.4 | 170
08.16 | 68066 | Caixa de proteção para medidor monofásico, fornecimento e instalação | unid | 1 | 95.29 | 95.29 | 119.1125 | 119.1125
08.17 | 167.38 | Refletor redondo em aluminio com suporte e alça regular | unid | 16 | 167.38 | 2678.08 | 209.225 | 3347.6
08.18 | 73953/006 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao | unid | 8 | 79.89 | 639.12 | 99.8625 | 798.9
08.19 | 72274 | Lampada incandescente 100w - fornecimento e instalacao | unid | 1 | 2.13 | 2.13 | 2.6625 | 2.6625
08.20 | 74246/001 | Refletor retangular fechado com lampada vapor metalico | unid | 6 | 226.8 | 1360.8 | 283.5 | 1701
08.21 | 72251 | Cabo de cobre nu 16 mm2 | m | 6 | 9.4 | 56.4 | 11.75 | 70.5
08.22 | 74166/001 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm fornecimento e instalacao | unid | 6 | 158.95 | 953.7 | 198.6875 | 1192.125
08.23 | 68069 | Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector | unid | 3 | 38.39 | 115.17 | 47.9875 | 143.9625
09.00 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 12290.75
09.01 | 73735/001 | Reservatório com capacidade de 2.000L c/ acessorios | unid | 2 | 950 | 1900 | 1187.5 | 2375
09.02 | 89402 | Tubo de PVC sodavel agua fria DN 25mm, inclusive conexões - Fornecimento e Instalação | m | 96 | 5.25 | 504 | 6.5625 | 630
09.03 | 89401 | Tubo de PVC sodavel agua fria DN 20mm, inclusive conexões - Fornecimento e Instalação | m | 82 | 4.21 | 345.22 | 5.2625 | 431.525
09.04 | 89403 | Tubo de PVC sodavel agua fria DN 32mm, inclusive conexões - Fornecimento e Instalação | m | 120 | 8.8 | 1056 | 11 | 1320
09.05 | 89732 | Joelho de PVC 45° Esgoto 50mm - Fornecimento e Instalação | unid | 8 | 5.49 | 43.92 | 6.8625 | 54.9
09.06 | 89731 | Joelho de PVC 90° Esgoto 50mm - Fornecimento e Instalação | unid | 7 | 5.17 | 36.19 | 6.4625 | 45.2375
09.07 | 89714 | Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões | m | 30 | 28.14 | 844.2 | 35.175 | 1055.25
09.08 | 89711 | Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões | m | 25 | 10.05 | 251.25 | 12.5625 | 314.0625
09.09 | 89712 | Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões | m | 20 | 15 | 300 | 18.75 | 375
09.10 | 74197/001 | Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço dimensões externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500L revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura de 8cm | und | 1 | 989.2 | 989.2 | 1236.5 | 1236.5
09.11 | 74198/002 | Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60m e espessura 10cm | und | 2 | 1309.16 | 2618.32 | 1636.45 | 3272.9
09.12 | 74051/002 | Caixa de gordura simple em concreto pré-moldado DN 40mm com tampa - Fornecimento e Instalação | unid | 8 | 99.89 | 799.12 | 124.8625 | 998.9
09.13 | 74175/001 | Registro de gaveta 1" (25mm) com canopla e acabamento cromado | unid | 1 | 73.4 | 73.4 | 91.75 | 91.75
09.14 | 86878 | Válvula em metal cromado 3.1/2 x 1.1/2" para pia cozinha | unid | 2 | 35.89 | 71.78 | 44.8625 | 89.725
10.00 |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 2422.1375
10.01 | 73910/005 | Porta de madeira compensada lisa para pintura 0,80 x 2.10 | unid | 2 | 322.42 | 644.84 | 403.025 | 806.05
10.02 | 73910/010 | Porta de madeira compensada lisa para pintura 0,90 x 2.10 | unid | 1 | 333.79 | 333.79 | 417.2375 | 417.2375
10.03 | 73809 | Janela de alumínio tipo max ar | m² | 2 | 479.54 | 959.08 | 599.425 | 1198.85
11.00 |  | PINTURA | [6 empty] | 15360.7324
11.01 | 88496 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos | m² | 30.56 | 13.39 | 409.1984 | 16.7375 | 511.498
11.02 | 88497 | Aplicação e lixamento de massa látex em parede, duas demãos | m² | 112.87 | 7.6 | 857.812 | 9.5 | 1072.265
11.03 | 88483 | Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão | m² | 112.87 | 1.72 | 194.1364 | 2.15 | 242.6705
11.04 | 88482 | Aplicação de fundo selador látex PVA em teto, uma demão | m² | 34.56 | 1.86 | 64.2816 | 2.325 | 80.352
11.05 | 88423 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. | m² | 105.66 | 13.42 | 1417.9572 | 16.775 | 1772.4465
11.06 | 88486 | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos. | m² | 34.56 | 7.88 | 272.3328 | 9.85 | 340.416
11.07 | 88487 | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos. | m² | 112.87 | 7.25 | 818.3075 | 9.0625 | 1022.8844
11.08 | 73739/001 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos | m² | 10.5 | 10.72 | 112.56 | 13.4 | 140.7
11.09 | 6067 | Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre suerficie metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão) | m² | 345 | 23.6 | 8142 | 29.5 | 10177.5
12.00 |  | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 41726.7625
12.01 | 86888 | Vaso sinfonado sanitário com caixa acoplada louça branca | und | 6 | 232.26 | 1393.56 | 290.325 | 1741.95
12.02 | 74234/001 | Mictório | und | 3 | 305.19 | 915.57 | 381.4875 | 1144.4625
12.03 | 86901 | Cuba de embutir oval em louça branca | und | 9 | 72.41 | 651.69 | 90.5125 | 814.6125
12.05 | 88571 | Saboneteira | und | 9 | 35.93 | 323.37 | 44.9125 | 404.2125
| 74181/001 | Registro de gaveta bruto 2" |  | 1 | 94.86 | 94.86 | 118.575 | 118.575
12.06 | 89353 | Registro de gaveta bruto 3/4 | und | 2 | 24.5 | 49 | 30.625 | 61.25
12.07 | 86906 | Torneira para lavatório | und | 9 | 3294 | 29646 | 4117.5 | 37057.5
12.08 | 73663 | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4 | und | 4 | 76.84 | 307.36 | 96.05 | 384.2
13.00 |  | COBERTURA | [6 empty] | 1734.8516
13.01 | 84037 | Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6 mm, com cumeeira universal, inclusas juntas de dilatação e acessorios de fixação, excluindo madeiramento | m² | 10.97 | 40.86 | 448.2342 | 51.075 | 560.2928
13.02 | 72082 | Estrutura de madeira de lei, primeira qualidade, serrada, não aparelhada, para telhas onduladas, vãos de 7m a 10m | m² | 10.97 | 62.49 | 685.5153 | 78.1125 | 856.8941
13.03 | 74098/001 | Rufos | m | 12.09 | 21.02 | 254.1318 | 26.275 | 317.6647
14.00 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 1934.6902
14.01 | 6225 | Impermeabilização da calha | m² | 3.3 | 25.37 | 83.721 | 31.7125 | 104.6513
14.02 | 6225 | Impermeabilização das valas de drenagem | m² | 18.96 | 25.37 | 481.0152 | 31.7125 | 601.269
14.03 | 73753/001 | Impermeabilização da laje com manta | m² | 16.4 | 59.94 | 983.016 | 74.925 | 1228.77
15.00 |  | FERRAGENS | [6 empty] | 221.175
15.01 | 74068/002 | Fechaduras de embutir completa para portas externas | und | 3 | 58.98 | 176.94 | 73.725 | 221.175
16.00 |  | QUIOSQUES PARA FEIRA | [6 empty] | 217204.985
16.01 | COMPOSIÇÃO | Quiosque com cobertura |  | 40 | 1944.08 | 77763.2 | 2430.1 | 97204
16.02 | COMPOSIÇÃO | Quiosque sem cobertura |  | 59 | 1627.132 | 96000.788 | 2033.915 | 120000.985
17.00 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 19230.8361
17.01 | 86944 | Bancada de granito cinza polico 1,50m x 0,60m, incluso cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula tipo americana em metal cromado, sifão fléxivel em PVC, engate flexivel 30cm em plástico e torneira cromada tubo móvel, de mesa, padrão alto - Fornecimento e Instalação. | unid | 1 | 572.82 | 572.82 | 716.025 | 716.025
17.02 | 9537 | Limpeza da obra | m² | 886.04 | 1.51 | 1337.9204 | 1.8875 | 1672.4005
17.03 | Composição | Letreiro em Lona conforme orçamento em anexo | m2 | 131.73 | 91.65 | 12073.0545 | 114.5625 | 15091.3181
17.04 | 83264 | Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 20cm, fornecimento e assentamento para drenagem | m³ | 9.48 | 126.05 | 1194.954 | 157.5625 | 1493.6925
17.05 | 72897 | Carga Manual e Remoção e Entiulho com transporte até 1km em caminhão basculante 6m³ | ud | 12 | 17.16 | 205.92 | 21.45 | 257.4
494922.8618
Importa o presente orçamento o Total de R$ 494.922,86) (Quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos)
OBS.:
1: O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DEVERÁ SER DE 5 MESES, A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. 2: OS QUANTITATIVOS E PREÇOS CONSTANTES NESTA PLANILHA DEVERÃO SER ANALISADOS PELAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO. 3: A LICITANTE DEVERÁ INFORMAR E SOLICITAR ESCLARECIMENTOS SOBRE QUALQUER QUANTITATIVO QUE JULGAR INCORRETO, SOB PENA DE ACEITAR COMO CORRETOS OS QUANTITATIVOS APRESENTADOS PELA PREFEITURA.
ANTÔNIO CARLOS MATOS DE OLIVEIRA
CREA 220408964-8

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICO - RN
MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE
C R O N O G R A M A F I S I C O - F I N A N C E I R O
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR EM REAIS | BARRA DE EXECUÇÃO FISICA NO PERÍODO COM O PERCENTUAL RELATIVO AO SERVIÇO
E PERCENTUAL
|  | RELAT. À PARTE | ¦ | 1º | MÊS | ¦ | 2º | MÊS | ¦ | 3º | MÊS | ¦ | 4º | MÊS | ¦ | 5º | MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 18295.3665 | 100%
|  | 3.697% | 18295.3665
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 14963.7775 | 100%
|  | 3.023% | 14963.7775
3 | FUNDAÇÃO | 26206.9676 | 100%
|  | 5.295% | 26206.9676
4 | ESTRUTURA | 28706.1233 | 40% |  |  | 60%
|  | 5.8% | 11482.4493 |  |  | 17223.674
5 | ALVENARIA | 8912.2702 | 30% |  |  | 70%
|  | 1.801% | 2673.6811 |  |  | 6238.5892
6 | REVESTIMENTO | 12340.8458 |  |  |  | 30% |  |  | 70%
|  | 2.493% |  |  |  | 3702.2537 |  |  | 8638.592
7 | PAVIMENTAÇÃO | 61436.3405 |  |  |  | 50% |  |  | 50%
|  | 12.41% |  |  |  | 30718.1702 |  |  | 30718.1702
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 11934.25 | [9 empty] | 60% |  |  | 40%
|  | 2.411% | [9 empty] | 7160.55 |  |  | 4773.7
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 12290.75 | [9 empty] | 60% |  |  | 40%
|  | 2.483% | [9 empty] | 7374.45 |  |  | 4916.3
10 | ESQUADRIAS | 2422.1375 | [9 empty] | 40% |  |  | 60%
|  | 0.4894% | [9 empty] | 968.855 |  |  | 1453.2825
11 | PINTURA | 15360.7324 | [12 empty] | 100%
|  | 3.104% | [12 empty] | 15360.7324
12 | LOUÇAS E METAIS | 41726.7625 | [9 empty] | 50% |  |  | 50%
|  | 8.431% | [9 empty] | 20863.3812 |  |  | 20863.3812
13 | COBERTURA | 1734.8516 | [6 empty] | 50% |  |  | 50%
|  | 0.3505% | [6 empty] | 867.4258 |  |  | 867.4258
14 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1934.6902 | [9 empty] | 100%
|  | 0.3909% | [9 empty] | 1934.6902
15 | FERRAGENS | 221.175 | [9 empty] | 40% |  |  | 60%
|  | 0.04469% | [9 empty] | 88.47 |  |  | 132.705
16 | QUIOSQUES PARA FEIRA | 217204.985 | [6 empty] | 50% |  |  | 50%
|  | 43.89% | [6 empty] | 108602.4925 |  |  | 108602.4925
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 19230.8361 | [12 empty] | 100%
|  | 3.886% | [12 empty] | 19230.8361
| TOTAL : R$ | 494922.8618 | SUB-TOTAL ACUMULADO, EM REAIS E EM PERCENTUAL RELATIVO AO TOTAL
TOTAL GERAL DA OBRA : |  | EXECUT. NO MÊS | 73622.242 |  |  | 57882.6871 |  |  | 148826.6806 |  |  | 147860.3148 |  |  | 66730.9373
|  | EXECUT. ACUMUL. | 73622.242 |  |  | 131504.9291 |  |  | 280331.6097 |  |  | 428191.9245 |  |  | 494922.8617
PERCENT. REL.ATIVO |  | PERC. SIMPLES | 14.88% |  |  | 11.7% |  |  | 30.07% |  |  | 29.88% |  |  | 13.48%
AO TOTAL DA OBRA |  | PERC.ACUMUL. | 14.88% |  |  | 26.57% |  |  | 56.64% |  |  | 86.52% |  |  | 100%
ANTÔNIO CARLOS MATOS DE OLIVEIRA
CREA 220408964-8
OBS.:
1: OS VALORES POR MÊS DEVERÁ SER ACRESCIDO O BDI=25%, UMA VEZ QUE NO ORÇAMENTO O VALOR DO MESMO ESTÁ SEPRADA, COMO CONSTA.

## Composição
16.01 - QUIOSQUE COM COBERTURA
ITEM |  | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
| 11136 | Compensado Naval 15 mm | m2 | 31.7 | 32.5 | 1030.25
| 32993 | Tabua Madeira de Lei | m2 | 1.4 | 76.9 | 107.66
| 4791 | Cola branca | kg | 5.05 | 26.04 | 131.502
| 11573 | Rodizio de latão 6mm c/rolamento skf | ud | 6 | 14.67 | 88.02
| 4358 | Parafuso de latão | ud | 50 | 0.99 | 49.5
| 586 | Cantoneira de aluminio | m2 | 6 | 12.1 | 72.6
| Mercado | Lona reforçada com ilhoes | m2 | 4.96 | 57.95 | 287.432
|  | SUB -TOTAL |  |  |  | 1766.964
MÃO DE OBRA
| 12868 | Marceneiro | h | 12 | 8.43 | 101.16
| 6111 | Servente | h | 12 | 6.33 | 75.96
|  | SUB -TOTAL |  |  |  | 177.12
|  | Bonificação de Despesas Indiretas - BDI | 25% |  | Sub-Total | 1944.084
[5 empty] | Total s/ BDI | 1944.084
[5 empty] | Total c/ BDI | 2430.105
16.02 - QUIOSQUE SEM COBERTURA
ITEM |  | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
| 11136 | Compensado Naval 15 mm | m2 | 31.7 | 32.5 | 1030.25
| 32993 | Tabua Madeira de Lei | m2 | 1.4 | 76.9 | 107.66
| 4791 | Cola branca | kg | 5.05 | 26.04 | 131.502
| 11573 | Rodizio de latão 6mm c/rolamento skf | ud | 6 | 14.67 | 88.02
| 4358 | Parafuso de latão | ud | 50 | 0.99 | 49.5
| 586 | Cantoneira de aluminio | m2 | 6 | 12.1 | 72.6
|  | SUB -TOTAL |  |  |  | 1479.532
MÃO DE OBRA
| 12868 | Marceneiro | h | 10 | 8.43 | 84.3
| 6111 | Servente | h | 10 | 6.33 | 63.3
|  | SUB -TOTAL |  |  |  | 147.6
|  | Bonificação de Despesas Indiretas - BDI | 25% |  | Sub-Total | 1627.132
[5 empty] | Total s/ BDI | 1627.132
[5 empty] | Total c/ BDI | 2033.915
|  | COTAÇÃO DE PREÇOS DA LONA DAS BARRACAS | M2 | PREÇO
|  | IDEIA GRAFICA | 1 | 57.94
|  | BIRÔ CROQUI | 1 | 60.07
17.03. LETREIRO EM LONA
ITEM |  | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
| Mercado | Lona com Ilhoes | m2 | 1 | 60 | 60
|  | SUB -TOTAL |  |  |  | 60
MÃO DE OBRA
| 6111 | Servente | h | 5 | 6.33 | 31.65
|  | SUB -TOTAL |  |  |  | 31.65
|  | Bonificação de Despesas Indiretas - BDI | 25% |  | Sub-Total | 91.65
[5 empty] | Total s/ BDI | 91.65
[5 empty] | Total c/ BDI | 114.5625
7.05. BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO E = 4CM
ITEM |  | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
MATERIAL
| 367 | Areia grossa | m³ | 0.1 | 56 | 5.6
PISO
| Cotação | Bloco de concreto intertravado e=4cm | m² | 1 | 27 | 27
MÃO DE OBRA
| 4759 | Calceteiro | h | 0.16 | 7.76 | 1.2416
| 6111 | Servente | h | 0.35 | 6.33 | 2.2155
|  | Bonificação de Despesas Indiretas - BDI | 25% |  | Sub-Total | 36.0571
[5 empty] | Total s/ BDI | 36.0571
[5 empty] | Total c/ BDI | 45.0714

## Plan1
CA50 | 197.3 | 261.6
CA60 | 45.2 | 76.9